## Hoja1
Planificación del proyecto aduana
PERIODOS (SEMANAS)
ID | Etapa | FASE / TAREA / ACTIVIDAD |  | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25
Inicio
Estudio de requisitos
1 | Requisitos | Establecer una reunión con stakeholders |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 438000 | Gerente Proyecto
2 | Requisitos | Levantar requerimientos del sistema. |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 332592 | Analista negocio
3 | Requisitos | Validar requisitos con el cliente. |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 606704 | Gerente Proyecto Analista negocio
4 | Requisitos | Documentar requisitos funcionales y no funcionales tras Feedback del cliente. |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 221728 | Analista negocio
Fase de diseño | [6 empty] | 1599024
5 | Diseño del sistema |  | Definir tecnologias a utilizar. |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 288712 | Arquitecto soluciones
6 | Diseño del sistema |  | Establecer las funciones del software |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 359392 | Desarrollador full stack
7 | Diseño del sistema |  | Establecer flujo de datos. |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 384976 | Desarollador backend
8 | Diseño del sistema |  | Diseño de interfaces |  | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 601320 | Desarrollador frontend Gerente proyecto
9 | Diseño del sistema |  | Mostrar ideas de interfaces al cliente |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 419440 | Desarrollador Front End
10 | Diseño del sistema |  | Aplicar Feedback de interfaces |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 200440 | Desarrollador Front End
11 | Diseño del sistema |  | Diseño de estructuras de datos |  | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 384976 | Desarrollador Back End
13 | Diseño de arquitectura |  | Diagramas de arquitectura |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 577424 | Arquitecto soluciones
14 | Diseño de arquitectura |  | Diagrama de caso de uso |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 109144 | Analista QA
15 | Diseño de arquitectura |  | Diagrama de clases |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 179696 | Desarrollador Full Stack
16 | Diseño de arquitectura |  | Diagrama de despliegue |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 179696 | Desarrollador Full Stack
17 | Diseño Modular |  | Detallar las base de datos a usar |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 384976 | Desarrollador Back End
18 | Diseño Modular |  | Documentar las API que se usaran en el sistema |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 384976 | Desarrollador Back End
Fase de implementación | [6 empty] | 7653216
19 | Codificación |  | Desarrollo de modulos y componentes |  | 2026-02-09 | 2026-04-17 | 8086320 | Desarrollador Full Stack
Fase de pruebas | [6 empty] | 8086320
20 | Pruebas Unitarias |  | Probar componentes individuales |  | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1092240 | Analista QA
21 | Pruebas de integración |  | Probar interacciones entre modulos |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 546120 | Analista QA
22 | Pruebas de sistema |  | Probar sistema completo |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 546120 | Analista QA
23 | Pruebas de aceptación |  | Pruebas con usuarios finales |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1641120 | Analista QA / Gerente proyecto
Fase de implantación | [6 empty] | 3825600
24 | Planificación y preparación |  | Definir plan de implantación del software |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 288712 | Arquitecto soluciones
25 | Planificación y preparación |  | Preparar entorno de instalación |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 577424 | Arquitecto soluciones
26 | Instalación |  | Instalar el software |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 359392 | Desarrollador Full Stack
27 | Instalación |  | Realizar pruebas en entorno final |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 288856 | Desarrollador Full Stack / QA
28 | Migración |  | Preparar plan de migración de datos |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 577424 | Arquitecto soluciones
29 | Migración |  | Migrar datos del sistema anterior |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 577464 | Desarrollador Back End
30 | Migración |  | Comprobar datos migrados |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 384976 | Desarrollador Back End
31 | Capacitación |  | Capacitar al personal sobre uso del software |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 329864 | Analista negocio / Gerente Proyecto
32 | Capacitación |  | Crear material de apoyo |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 332592 | Analista negocio
33 | Puesta en marcha |  | Monitero del sistema |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1594784 | Desarrollador Full Stack / Gerente Proyecto
5311488
|  |  | Roles tradicionales | valor hora
|  |  | Desarrolador backend | 24061
|  |  | Analista negocios | 13858
|  |  | QA | 13.643
|  |  | Full Stack | 22462
|  |  | Front End | 25055
|  |  | Arquitecto soluciones | 36089
|  |  | Gerente proyecto | 27375
|  |  | Estudio de requisitos | 1599024
|  |  | Fase de diseño | 7653216
|  |  | Fase de implementación | 8086320
|  |  | Fase de pruebas | 3825600
|  |  | Fase de implantación | 5311488
|  |  | Total proyecto | 26475648
|  |  | 20% Monto de riesgo | 5295130
|  |  | costo total | 31770778

## Hoja 1
Planificación del proyecto aduana
PERIODOS (SEMANAS)
ID | Etapa | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25
Inicio