## Hoja 1
Planificación del proyecto aduana
Metodo tradicional: Metodo en V
PERIODOS (SEMANAS)
ID | Etapa | FASE / TAREA / ACTIVIDAD |  |  | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67 | S68 | S69 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S82 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88 | S89 | S90 | S91 | S92 | S93 | S94 | S95 | S96 | S97 | S98 | S99 | S100 | S101 | S102
Inicio
|  |  | Acta de constitucion |  | 32 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  |  | Establecer al equipo del proyecto | 6
|  |  |  | Definir objetivos del proyecto | 3
|  |  |  | Identificar a los interesados del proyecto | 1
|  |  |  | Establecer riesgos iniciales | 3
|  |  |  | Plantear un plan de mitigación de errores | 5
|  |  |  | Establecer supuestos | 4
|  |  |  | Redacción del acta de constitución | 8
|  |  |  | Aprobación del acta de constitución | 2
Gestión
|  |  | Plan de alcance |  | 13 | 2026-01-05 | 2026-01-16
|  |  |  | Definir los objetivos de proyecto | 3 | 2026-01-06 | 2026-01-07
|  |  |  | Identificar entregables | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-08
|  |  |  | Determinar el alcance del trabajo | 2 | 2026-01-08 | 2026-01-09
|  |  |  | Establecer estructura de trabajo | 2 | 2026-01-09 | 2026-01-10
|  |  |  | Identificar supuestos y restricciones | 4 | 2026-01-10 | 2026-01-11
[6 empty] | 2026-01-11 | 2026-01-12
|  |  | Cronograma |  | 21 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  |  | Definir el alcance del proyecto | 3 | 2026-01-13 | 2026-01-14
|  |  |  | Identificar tareas | 3 | 2026-01-14 | 2026-01-15
|  |  |  | Estimar la duración de las tareas | 4 | 2026-01-15 | 2026-01-16
|  |  |  | Asignar responsables a cada tarea | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17
|  |  |  | Reconocer posibles riesgos | 3 | 2026-01-17 | 2026-01-18
|  |  |  | Construir el cronograma | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-19
|  |  |  | Validar cronograma | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-20
[6 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-21
|  |  | Plan de costos |  | 14 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  |  | Estimar costos | 4 | 2026-01-22 | 2026-01-23
|  |  |  | Presupuestar cada tarea | 5 | 2026-01-23 | 2026-01-24
|  |  |  | Identificar recursos disponibles | 3 | 2026-01-24 | 2026-01-25
|  |  |  | Establecer el presupuesto total | 2 | 2026-01-25 | 2026-01-26
|  |  | Plan recursos humanos |  | 110 | 2026-01-19 | 2026-02-06
|  |  |  | Identificar roles necesarios | 3 | 2026-01-27 | 2026-01-28
|  |  |  | Definir cantidad de personas necesarios por rol | 4 | 2026-01-28 | 2026-01-29
|  |  |  | Establecer responsanbilidades | 2 | 2026-01-29 | 2026-01-30
|  |  |  | Reclutar miembros del equipo | 7 | 2026-01-30 | 2026-01-31
|  |  |  | Preparar plan de capacitación | 5 | 2026-01-31 | 2026-02-01
|  |  |  | Capacitar al equipo | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-02
|  |  |  | Evaluar miembros | 16 | 2026-02-02 | 2026-02-03
|  |  |  | Establecer metodologia de comunicación | 7 | 2026-02-03 | 2026-02-04
|  |  |  | Definir potilicas de reemplazo | 6 | 2026-02-04 | 2026-02-05
|  |  | Plan de calidad |  | 23 | 2026-03-02 | 2026-02-13
|  |  |  | Definir objetivos de calidad | 4 | 2026-02-06 | 2026-02-07
|  |  |  | Determinar metricas e indicadores | 4 | 2026-02-07 | 2026-02-08
|  |  |  | Identificar procesos de calidad | 5 | 2026-02-08 | 2026-02-09
|  |  |  | Asignar responsables | 3 | 2026-02-09 | 2026-02-10
|  |  |  | Definir herramientas y recursos | 4 | 2026-02-10 | 2026-02-11
|  |  |  | Establecer plan de control y auditorias | 3 | 2026-02-11 | 2026-02-12
|  |  | Plan de riesgos |  | 31 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  |  |  | Identificar riesgos | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-14
|  |  |  | Analisis cualitativo de riegos | 4 | 2026-02-14 | 2026-02-15
|  |  |  | Analisis cuantitativo de riegos | 4 | 2026-02-15 | 2026-02-16
|  |  |  | Definir estrategia de respuesta | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-17
|  |  |  | Plan de monitoreo | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-18
|  |  |  | Asignar responsables y recursos | 3 | 2026-02-18 | 2026-02-19
|  |  | Informe de cotizaciones |  | 46 | 2026-02-16 | 2026-02-27
|  |  |  | Identificar bienes y servicios necesarios | 6 | 2026-02-20 | 2026-02-21
|  |  |  | Busqueda de proveedores | 8 | 2026-02-21 | 2026-02-22
|  |  |  | Identificar precios | 3 | 2026-02-22 | 2026-02-23
|  |  |  | Analisis comparativo de opciones | 16 | 2026-02-23 | 2026-02-24
|  |  |  | Elecciones de la opción optima | 8 | 2026-02-24 | 2026-02-25
|  |  |  | Redacción de informe de cotizaciones | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-26
|  |  | Informe de ordenes de compra |  | 25 | 2026-02-16 | 2026-02-20
|  |  |  | Recoleccion de ordenes de compra | 8 | 2026-02-27 | 2026-02-28
|  |  |  | Verificar datos de las ordenes | 7 | 2026-02-28 | 2026-03-01
|  |  |  | Organizar la información | 5 | 2026-03-01 | 2026-03-02
|  |  |  | Redacción del informe de ordenes de compra | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-03
|  |  | Informe de factura |  | 72 | 2026-02-16 | 2026-03-13
|  |  |  | Recolección de facturas | 16 | 2026-03-04 | 2026-03-05
|  |  |  | Clasificar las facturas | 8 | 2026-03-05 | 2026-03-06
|  |  |  | Análisis y calculos preliminares | 16 | 2026-03-06 | 2026-03-07
|  |  |  | Generar informe | 16 | 2026-03-07 | 2026-03-08
|  |  |  | Revisión del informe | 8 | 2026-03-08 | 2026-03-09
|  |  |  | Entregar version final | 8 | 2026-03-09 | 2026-03-10
|  |  | Informe de contratos |  | 96 | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | Recolección de contratos | 16 | 2026-03-11 | 2026-03-12
|  |  |  | Organizar los contratos por tipo | 8 | 2026-03-12 | 2026-03-13
|  |  |  | Revision y validación de los contratos | 16 | 2026-03-13 | 2026-03-14
|  |  |  | Analizar los datos | 24 | 2026-03-14 | 2026-03-15
|  |  |  | Redacción del informe | 16 | 2026-03-15 | 2026-03-16
|  |  |  | Revisión del informe | 8 | 2026-03-16 | 2026-03-17
|  |  |  | Entrega versión final | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-18
|  |  | Informe de estado de avance |  | 64 | 2026-03-30 | 2026-04-10
|  |  |  | Recolectar datos de las areas de trabajo | 16 | 2026-03-19 | 2026-03-20
|  |  |  | Validar los datos recopilados | 8 | 2026-03-20 | 2026-03-21
|  |  |  | Redactar el informe | 16 | 2026-03-21 | 2026-03-22
|  |  |  | Revisión preliminar del informe | 8 | 2026-03-22 | 2026-03-23
|  |  |  | Entrega y difusión del informe | 8 | 2026-03-23 | 2026-03-24
|  |  |  | Establecer proxima fecha de corte | 8 | 2026-03-24 | 2026-03-25
|  |  | Minutas de reunion |  | 40 | 2026-04-06 | 2026-04-17
|  |  |  | Establecer detalles de la reunión | 8 | 2026-03-26 | 2026-03-27
|  |  |  | Realizar reunión | 16 | 2026-03-27 | 2026-03-28
|  |  |  | Registrar datos sobre la reunión | 8 | 2026-03-28 | 2026-03-29
|  |  |  | Redactar minuta de reunión | 8 | 2026-03-29 | 2026-03-30
|  |  | Solicitudes de cambio |  | 96 | 2026-04-13 | 2026-04-24
|  |  |  | Recepción de solicitudes | 16
|  |  |  | Analizar las solicitudes | 16
|  |  |  | Evaluar posible impacto | 24
|  |  |  | Revisión con demás puestos de importancia | 16
|  |  |  | Actualizar documentos | 16
|  |  |  | Implementar cambios en equipos | 8
Etapa de requisitos
|  |  | ERS |  | 104 | 2026-04-27 | 2026-05-15
|  |  |  | Elaborar registro de actores | 8 | 2026-01-06 | 2026-01-07
|  |  |  | Elaborar agende entrevista | 8 | 2026-01-07 | 2026-01-08
|  |  |  | Realizar preguntas entrevista | 16 | 2026-01-08 | 2026-01-09
|  |  |  | Ejecutar entrevistas | 24 | 2026-01-09 | 2026-01-10
|  |  |  | Redactar minuta entrevista | 8 | 2026-01-10 | 2026-01-11
|  |  |  | Redactar ERS | 24 | 2026-01-11 | 2026-01-12
|  |  |  | Validar ERS | 16 | 2026-01-12 | 2026-01-13
|  |  | Caso de uso |  | 72 | 2026-05-11 | 2026-05-29
|  |  |  | Identificar los actores | 8 | 2026-01-14 | 2026-01-15
|  |  |  | Listar casos de uso | 16 | 2026-01-15 | 2026-01-16
|  |  |  | Realizar diagrama de Caso de Uso | 16 | 2026-01-16 | 2026-01-17
|  |  |  | Revisión con Stakeholders | 8 | 2026-01-17 | 2026-01-18
|  |  |  | Validar casos de uso con requisitos | 8 | 2026-01-18 | 2026-01-19
|  |  |  | Documentar los casos de uso | 16 | 2026-01-19 | 2026-01-20
|  |  | Diagrama de clases |  | 72 | 2026-05-25 | 2026-06-12
|  |  |  | Identificar las clases necesarias | 8 | 2026-01-21 | 2026-01-22
|  |  |  | Definir atributos y metodos | 16 | 2026-01-22 | 2026-01-23
|  |  |  | Establecer relaciones | 8 | 2026-01-23 | 2026-01-24
|  |  |  | Realizar diagrama de clase | 16 | 2026-01-24 | 2026-01-25
|  |  |  | Revisión con Stakeholders | 8 | 2026-01-25 | 2026-01-26
|  |  |  | Validar clases con requisitos | 8 | 2026-01-26 | 2026-01-27
|  |  |  | Documentar diagrama de clase | 8 | 2026-01-27 | 2026-01-28
|  |  | Diagrama de actividades |  | 80 | 2026-06-08 | 2026-06-26
|  |  |  | Identificar actividades principales | 8 | 2026-01-29 | 2026-01-30
|  |  |  | Definir condiciones y desiciones | 8 | 2026-01-30 | 2026-01-31
|  |  |  | Detectar actores e interacciones | 8 | 2026-01-31 | 2026-02-01
|  |  |  | Realizar diagrama de actividades | 24 | 2026-02-01 | 2026-02-02
|  |  |  | Revisión con Stakeholders | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-03
|  |  |  | Revisión final | 16 | 2026-02-03 | 2026-02-04
|  |  |  | Documentar diagrama de actividad | 8 | 2026-02-04 | 2026-02-05
|  |  | Diagrama de paquetes |  | 48 | 2026-06-22 | 2026-07-03
|  |  |  | Identificar los paquetes principales | 8 | 2026-02-06 | 2026-02-07
|  |  |  | Definir dependiencias entre paquetes | 8 | 2026-02-07 | 2026-02-08
|  |  |  | Realizar diagrama de paquete | 8 | 2026-02-08 | 2026-02-09
|  |  |  | Revisión con Stakeholders | 8 | 2026-02-09 | 2026-02-10
|  |  |  | Ajuste tras revisión | 8 | 2026-02-10 | 2026-02-11
|  |  |  | Documentar diagrama de paquete | 8 | 2026-02-11 | 2026-02-12
|  |  | Diagrama de componentes |  | 48 | 2026-07-06 | 2026-07-17
|  |  |  | Identificar componentes principales | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-14
|  |  |  | Definir interfaces y dependiencias | 8 | 2026-02-14 | 2026-02-15
|  |  |  | Realizar diagrama de componentes | 8 | 2026-02-15 | 2026-02-16
|  |  |  | Validación con Stakeholders | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-17
|  |  |  | Revisión final | 8 | 2026-02-17 | 2026-02-18
|  |  |  | Documentar diagra de componentes | 8 | 2026-02-18 | 2026-02-19
|  |  | Diagrama de despliegue |  | 56 | 2026-07-13 | 2026-07-24
|  |  |  | Identificar nodos de Hardware/Software | 8 | 2026-02-20 | 2026-02-21
|  |  |  | Asignar componentes a los nodos | 8 | 2026-02-21 | 2026-02-22
|  |  |  | Definir conexiones entre nodos | 8 | 2026-02-22 | 2026-02-23
|  |  |  | Realizar diagrama de despliegue | 8 | 2026-02-23 | 2026-02-24
|  |  |  | Validar con Stakeholders | 8 | 2026-02-24 | 2026-02-25
|  |  |  | Revisión del diagrama | 8 | 2026-02-25 | 2026-02-26
|  |  |  | Documentar diagrama de despliegue | 8 | 2026-02-26 | 2026-02-27
|  |  | Acta de aprobación etapa de Requisitos |  | 96 | 2026-07-20 | 2026-08-07
|  |  |  | Recopilar la información de toda la etapa de requisitos | 24
|  |  |  | Redactar borrador | 24
|  |  |  | Revisión del borrador | 16
|  |  |  | Confirmar datos con demás miembros del equipo | 8
|  |  |  | Redación de versión oficial | 24
Etapa de Diseño
|  |  | Diseño de arquitectura de software |  | 80 | 2026-08-10 | 2026-08-21
|  |  |  | Selección del estilo arquitectonico | 16 | 2026-01-06 | 2026-01-07
|  |  |  | Definir modulos/componentes principales | 16 | 2026-01-07 | 2026-01-08
|  |  |  | Establecer comunicaciones entre modulos | 16 | 2026-01-08 | 2026-01-09
|  |  |  | Diseñar la arquitectura | 24 | 2026-01-09 | 2026-01-10
|  |  |  | Revisión con el equipo | 8 | 2026-01-10 | 2026-01-11
|  |  | Especificaciones de diseño funcional |  | 56 | 2026-08-24 | 2026-09-04
|  |  |  | Definir entidades del sistema | 16 | 2026-01-12 | 2026-01-13
|  |  |  | Definir reglas del negocio | 24 | 2026-01-13 | 2026-01-14
|  |  |  | Establecer flujo de datos entre entidades | 16 | 2026-01-14 | 2026-01-15
|  |  | Diagrama de arquitectura del software |  | 56 | 2026-08-31 | 2026-09-11
|  |  |  | Recopilar modulos necesarios | 8 | 2026-01-16 | 2026-01-17
|  |  |  | Identificar relaciones y comunicación entre modulos | 16 | 2026-01-17 | 2026-01-18
|  |  |  | Realizar primer boceto del diagrama | 8 | 2026-01-18 | 2026-01-19
|  |  |  | Revisión con el equipo | 8 | 2026-01-19 | 2026-01-20
|  |  |  | Realizar diagrama final | 16 | 2026-01-20 | 2026-01-21
|  |  | Diseño interfaz |  | 96 | 2026-09-07 | 2026-09-25
|  |  |  | Definir perfiles de usuario | 8 | 2026-01-22 | 2026-01-23
|  |  |  | Mapear flujo de navegación | 16 | 2026-01-23 | 2026-01-24
|  |  |  | Realizar wireframes iniciales | 24 | 2026-01-24 | 2026-01-25
|  |  |  | Diseñar concepto visual mediante mockup | 16 | 2026-01-25 | 2026-01-26
|  |  |  | Realizar prototipo interactivo | 24 | 2026-01-26 | 2026-01-27
|  |  |  | Revisión con el equipo para elegir diseño | 8 | 2026-01-27 | 2026-01-28
|  |  |  | Realizar cambios al prototipo tras feedback | 16 | 2026-01-28 | 2026-01-29
|  |  | Matriz de trazabilidad |  | 72 | 2026-09-21 | 2026-10-02
|  |  |  | Definir objetivos de trazabilidad | 8 | 2026-01-30 | 2026-01-31
|  |  |  | Diseñar estructura de la matriz | 16 | 2026-01-31 | 2026-02-01
|  |  |  | Completar la matriz | 24 | 2026-02-01 | 2026-02-02
|  |  |  | Revisión con stakeholders | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-03
|  |  |  | Realizar cambios pertinentes | 16 | 2026-02-03 | 2026-02-04
|  |  | Diseño de BD |  | 96 | 2026-09-28 | 2026-10-16
|  |  |  | Modelado conceptual (Entidad-Relación) | 24 | 2026-02-05 | 2026-02-06
|  |  |  | Modelado logico(Logico) | 32 | 2026-02-06 | 2026-02-07
|  |  |  | Crear tablas necesarias en lenguaje escogido | 8 | 2026-02-07 | 2026-02-08
|  |  |  | Definir reglas y restricciones | 16 | 2026-02-08 | 2026-02-09
|  |  |  | Diseño de relaciones y claves | 16 | 2026-02-09 | 2026-02-10
|  |  | Acta de aprobación de la etapa de diseño |  | 96 | 2026-10-19 | 2026-11-06
|  |  |  | Recopilar la información de toda la etapa de diseño | 24
|  |  |  | Redactar borrador | 24
|  |  |  | Revisión del borrador | 16
|  |  |  | Confirmar datos con demás miembros del equipo | 8
|  |  |  | Redación de versión oficial | 24
Etapa de codificación
|  |  | Codigo fuente del software |  | 248 | 2026-11-09 | 2026-12-25
|  |  |  | Configurar el entorno de trabajo | 8 | 2026-01-06 | 2026-01-07
|  |  |  | Desarrollo del codigo | 240 | 2026-01-07 | 2026-01-08
|  |  | Documentación de códigos |  | 104 | 2026-12-21 | 2027-01-08
|  |  |  | Planifica documentación | 8 | 2026-12-22 | 2027-01-09
|  |  |  | Crear documentación de los codigos | 32 | 2026-12-23 | 2027-01-10
|  |  |  | Crear el manual técnico | 32 | 2026-12-24 | 2027-01-11
|  |  |  | Revisión del documento | 24 | 2026-12-25 | 2027-01-12
|  |  |  | Entrega de versión final del documento | 8 | 2026-12-26 | 2027-01-13
|  |  | Construcción de BD |  | 128 | 2027-01-04 | 2027-01-22
|  |  |  | Creación de lo scripts para crear las bases de datos | 16 | 2026-12-28 | 2027-01-15
|  |  |  | Implementar los codigos en el motor de BD | 16 | 2026-12-29 | 2027-01-16
|  |  |  | Migrar los datos a la nueva base de datos | 32 | 2026-12-30 | 2027-01-17
|  |  |  | Optimizar los codigos | 16 | 2026-12-31 | 2027-01-18
|  |  |  | Implementar medidas de seguridad | 8 | 2027-01-01 | 2027-01-19
|  |  |  | Comprobar el buen funcionamiento de estas BD | 24 | 2027-01-02 | 2027-01-20
|  |  |  | Documentar los datos sobre la construcción de BD | 16 | 2027-01-03 | 2027-01-21
|  |  | Integración de modulos |  | 104 | 2027-01-18 | 2027-02-12
|  |  |  | Planificación de integración | 8 | 2027-01-05 | 2027-01-23
|  |  |  | Configurar el entorno de trabajo | 8 | 2027-01-06 | 2027-01-24
|  |  |  | Validar conexiones entre los modulos | 24 | 2027-01-07 | 2027-01-25
|  |  |  | Solucionar problemas de imcopatibilidad | 16 | 2027-01-08 | 2027-01-26
|  |  |  | Validar el correcto flujo de datos | 24 | 2027-01-09 | 2027-01-27
|  |  |  | Optimizar los recursos | 16 | 2027-01-10 | 2027-01-28
|  |  |  | Documentar los datos sobre integración de modulos | 8 | 2027-01-11 | 2027-01-29
|  |  | Integración de interfaces |  | 184 | 2027-02-15 | 2027-03-05
|  |  |  | Desarrollo de las intefaces | 40 | 2027-01-13 | 2027-01-31
|  |  |  | Realizar pruebas de consumo | 16 | 2027-01-14 | 2027-02-01
|  |  |  | Implementar cambios tras retroalimentación | 24 | 2027-01-15 | 2027-02-02
|  |  |  | Realizar pruebas de usabilidad | 24 | 2027-01-16 | 2027-02-03
|  |  |  | Integrar interfaces con el Backend | 24 | 2027-01-17 | 2027-02-04
|  |  |  | Optimizar el funcionamiento | 24 | 2027-01-18 | 2027-02-05
|  |  |  | Realizar pruebas de compatibilidad con navegadores | 16 | 2027-01-19 | 2027-02-06
|  |  |  | Crear documentación final sobre interfaces | 16 | 2027-01-20 | 2027-02-07
|  |  | Versión funcional del software |  | 144 | 2027-03-01 | 2027-04-02
|  |  |  | Unificar todo el codigo y recursos | 16 | 2027-01-22 | 2027-02-09
|  |  |  | Realizar pruebas de funcionalidad | 40 | 2027-01-23 | 2027-02-10
|  |  |  | Realizar pruebas de carga | 24 | 2027-01-24 | 2027-02-11
|  |  |  | Corrección de bugs | 24 | 2027-01-25 | 2027-02-12
|  |  |  | Optimización final | 24 | 2027-01-26 | 2027-02-13
|  |  |  | Empaquetar el software | 8 | 2027-01-27 | 2027-02-14
|  |  |  | Realizar la documentación | 8 | 2027-01-28 | 2027-02-15
|  |  | Acta de aprobación etapa de codificación |  | 96 | 2027-03-29 | 2027-04-23
|  |  |  | Recopilar la información de la etapa de codificación | 24
|  |  |  | Redactar borrador | 24
|  |  |  | Revisión del borrador | 16
|  |  |  | Confirmar datos con demás miembros del equipo | 8
|  |  |  | Redación de versión oficial | 24
Etapa de pruebas
|  |  | Plan de pruebas |  | 80 | 2027-04-26 | 2027-05-07
|  |  |  | Definir objetivos de pruebas | 8 | 2027-03-30 | 2027-04-24
|  |  |  | Identificar tipos de pruebas | 8 | 2027-03-31 | 2027-04-25
|  |  |  | Seleccionar herramientas necesarias | 16 | 2027-04-01 | 2027-04-26
|  |  |  | Diseñar matriz de trazabilidad | 24 | 2027-04-02 | 2027-04-27
|  |  |  | Documentar plan de pruebas | 24 | 2027-04-03 | 2027-04-28
|  |  | Datos de pruebas |  | 120 | 2027-05-10 | 2027-05-28
|  |  |  | Realizar pruebas unitarias | 24 | 2027-04-05 | 2027-04-30
|  |  |  | Realizar pruebas de integración | 32 | 2027-04-06 | 2027-05-01
|  |  |  | Realizar pruebas de sistema | 32 | 2027-04-07 | 2027-05-02
|  |  |  | Realizar pruebas de aceptación | 32 | 2027-04-08 | 2027-05-03
|  |  | Resultados de pruebas |  | 96 | 2027-05-31 | 2027-06-18
|  |  |  | Recopilación de datos | 24 | 2027-04-10 | 2027-05-05
|  |  |  | Analisis de datos recopilados | 24 | 2027-04-11 | 2027-05-06
|  |  |  | Generación de reportes recopilatorios | 16 | 2027-04-12 | 2027-05-07
|  |  |  | Revisión con Stakeholders | 16 | 2027-04-13 | 2027-05-08
|  |  |  | Documentación final | 16 | 2027-04-14 | 2027-05-09
|  |  | Informe de defectos |  | 64 | 2027-06-14 | 2027-06-25
|  |  |  | Identificación de defectos | 16 | 2027-04-16 | 2027-05-11
|  |  |  | Analisis del impacto de estos | 16 | 2027-04-17 | 2027-05-12
|  |  |  | Documentación de los defectos encontrados | 16 | 2027-04-18 | 2027-05-13
|  |  |  | Generación del informe | 16 | 2027-04-19 | 2027-05-14
|  |  | Acta de aprobación etapa pruebas |  | 96 | 2027-06-28 | 2027-07-16
|  |  |  | Recopilar la información de la etapa de pruebas | 24
|  |  |  | Redactar borrador | 24
|  |  |  | Revisión del borrador | 16
|  |  |  | Confirmar datos con demás miembros del equipo | 8
|  |  |  | Redación de versión oficial | 24
Etapa de Implantación
|  |  | Plan de despliegue |  | 24 | 2027-07-19 | 2027-07-23
|  |  |  | Definir estrategia | 8 | 2027-06-29 | 2027-07-17
|  |  |  | Identificar supuesto y riesgos | 8 | 2027-06-30 | 2027-07-18
|  |  |  | Aprobación de Stakeholders | 8 | 2027-07-01 | 2027-07-19
|  |  | Entorno de producción |  | 32 | 2027-07-19 | 2027-07-30
|  |  |  | Provisionar infraestructura necesaria | 16 | 2027-07-03 | 2027-07-21
|  |  |  | Configurar herramientas de monitoreo | 8 | 2027-07-04 | 2027-07-22
|  |  |  | Validar metodos de seguridad | 8 | 2027-07-05 | 2027-07-23
|  |  | Documentación de instalación y configuración |  | 40 | 2027-07-26 | 2027-08-06
|  |  |  | Crear manual técnico | 16 | 2027-07-07 | 2027-07-25
|  |  |  | Documentar variables del entorno | 16 | 2027-07-08 | 2027-07-26
|  |  |  | Generar scripts automatizados | 8 | 2027-07-09 | 2027-07-27
|  |  | Versión de software desplegada |  | 32 | 2027-08-02 | 2027-08-13
|  |  |  | Despliegue faseado del sistema | 24 | 2027-07-11 | 2027-07-29
|  |  |  | Verificación inicial | 8 | 2027-07-12 | 2027-07-30
|  |  | Configuración Post-Despliegue |  | 24 | 2027-08-09 | 2027-08-13
|  |  |  | Ajustar parametros de desempeño | 8 | 2027-07-14 | 2027-08-01
|  |  |  | Configurar Backend automatico | 8 | 2027-07-15 | 2027-08-02
|  |  |  | Establecer politicas de Login | 8 | 2027-07-16 | 2027-08-03
|  |  | Informe de transferencia de control |  | 16 | 2027-08-16 | 2027-08-20
|  |  |  | Documentar responsabilidad por modulo | 8 | 2027-07-18 | 2027-08-05
|  |  |  | Firmar acta de entrega | 8 | 2027-07-19 | 2027-08-06
|  |  | Pruebas de aceptación en producción |  | 48 | 2027-08-16 | 2027-08-27
|  |  |  | Smoke Test basico | 16 | 2027-07-21 | 2027-08-08
|  |  |  | Validación de usuarios claves | 16 | 2027-07-22 | 2027-08-09
|  |  |  | Pruebas de carga real | 16 | 2027-07-23 | 2027-08-10
|  |  | Informe de monitoreo post despliegue |  | 32 | 2027-08-23 | 2027-09-03
|  |  |  | Analisis primeras 72 horas | 16 | 2027-07-25 | 2027-08-12
|  |  |  | Reporte de estabilidad y problemas | 8 | 2027-07-26 | 2027-08-13
|  |  |  | Ajustes basados en la información recopilada | 8 | 2027-07-27 | 2027-08-14
|  |  | Documentación de seguridad |  | 32 | 2027-08-30 | 2027-09-10
|  |  |  | Actualizar metricas de riesgo | 8 | 2027-07-29 | 2027-08-16
|  |  |  | Elaborar manual de hardering | 24 | 2027-07-30 | 2027-08-17
|  |  | Capacitación |  | 48 | 2027-09-06 | 2027-09-17
|  |  |  | Realizar capacitación del software a usuarios finales | 24 | 2027-08-01 | 2027-08-19
|  |  |  | Redactar manual de uso del sistema | 24 | 2027-08-02 | 2027-08-20
|  |  | Informe de capacitación |  | 16 | 2027-09-13 | 2027-09-17
|  |  |  | Registrar sesiones realizadas | 8 | 2027-08-04 | 2027-08-22
|  |  |  | Evaluar el alcance logrado | 8 | 2027-08-05 | 2027-08-23
|  |  | Métrica de desempeño inicial |  | 40 | 2027-09-13 | 2027-09-24
|  |  |  | Comparar rendimiento con los datos anterior al sistema | 24 | 2027-08-07 | 2027-08-25
|  |  |  | Realizar un informe comparativo | 16 | 2027-08-08 | 2027-08-26
|  |  | Plan de soporte post-despliegue |  | 48 | 2027-09-20 | 2027-10-01
|  |  |  | Establecer plan de mantención | 8 | 2027-08-10 | 2027-08-28
|  |  |  | Definir los SLA con los interesados | 8 | 2027-08-11 | 2027-08-29
|  |  |  | Configurar herramientas necesarias | 16 | 2027-08-12 | 2027-08-30
|  |  |  | Pruebas de operación | 16 | 2027-08-13 | 2027-08-31
|  |  | Acta de aprobación etapa de Implantación |  | 72 | 2027-10-04 | 2027-10-15
|  |  |  | Recopilar la información de la etapa de pruebas | 16
|  |  |  | Redactar borrador | 16
|  |  |  | Revisión del borrador | 16
|  |  |  | Confirmar datos con demás miembros del equipo | 8
|  |  |  | Redación de versión oficial | 16
Etapa de Mantención
|  |  | Plan de mantención |  | 40 | 2027-10-18 | 2027-10-22
|  |  |  | Analisis de componente criticos | 8 | 2027-10-05 | 2027-10-16
|  |  |  | Definir la estrategia | 16 | 2027-10-06 | 2027-10-17
|  |  |  | Asignar recursos | 8 | 2027-10-07 | 2027-10-18
|  |  |  | Aprobación del plan | 8 | 2027-10-08 | 2027-10-19
|  |  | Manual de mantenimiento |  | 48 | 2027-10-25 | 2027-11-05
|  |  |  | Documentación de los procedimientos | 24 | 2027-10-10 | 2027-10-21
|  |  |  | Establecer guias para problemas comunes | 16 | 2027-10-11 | 2027-10-22
|  |  |  | Versionado y distribución | 8 | 2027-10-12 | 2027-10-23
|  |  | Politicas de recuperación |  | 48 | 2027-11-01 | 2027-11-12
|  |  |  | Definición de objetivos de recuperaciones | 8 | 2027-10-14 | 2027-10-25
|  |  |  | Establecer protocolos para escenarios | 16 | 2027-10-15 | 2027-10-26
|  |  |  | Simulacros simulados | 24 | 2027-10-16 | 2027-10-27
|  |  | Historial de cambios |  | 24 | 2027-11-08 | 2027-11-12
|  |  |  | Registrar los cambios realizados | 24 | 2027-10-18 | 2027-10-29
|  |  | Informe de soporte y servicio |  | 32 | 2027-11-15 | 2027-11-19
|  |  |  | Establecer metricas claves | 8 | 2027-10-20 | 2027-10-31
|  |  |  | Analizar comparativas con meses anteriores | 16 | 2027-10-21 | 2027-11-01
|  |  |  | Establecer recomendaciones de uso | 8 | 2027-10-22 | 2027-11-02
|  |  | Evaluación de rendimiento |  | 56 | 2027-11-15 | 2027-12-03
|  |  |  | Comparación final con el SLA y metricas | 16
|  |  |  | Pruebas de carga | 16
|  |  |  | Optimizaciones identificadas | 24